ЗАЯВКА

на проведение государственной научной экспертизы проекта задания                                 в государственную программу научных исследований

4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии,

безопасность человека, общества и государства»

Год прохождения конкурса – 2025

| Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026–2030 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 01.04.2025 № 135), которым соответствует заявляемое задание | 1. Цифровые технологии и искусственный интеллект. 2. Инновационные технологии в промышленности Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларуси от 01.04.2025 № 135. |
| --- | --- |
| Наименование задания, наименования всех НИР в составе задания, наименование государственной программы научных исследований на 2026–2030 годы (согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 13.06.2025 г. № 332), подпрограммы ГПНИ (согласно постановлению Президиума Национальной академии наук Беларуси от _ № ) | Задание «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли» НИР 1 «Разработка методов автоматизированного дешифрирования результатов многоуровневых съемок на основе глубокого обучения для оперативного обнаружения объектов и оценки характеристик местности» НИР 2 «Создание и исследование интеллектуальных моделей бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени» НИР 3 «Разработка методов расчета оптических сигналов на спутнике и быстрой атмосферной коррекции данных целевой аппаратуры сверхвысокого разрешения без использования априорных данных о состоянии атмосферы» НИР 4 «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли» ГПНИ № 4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства», подпрограмма № 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии» |
| Организации-заявители задания | Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь (финансирует задание государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь) |

Научные руководители задания и НИР по заданию

| Беляев Борис Илларионович | Научный руководитель задания |
| --- | --- |
| Ученая степень, ученое звание | доктор физико-математических наук, профессор |
| Структурное подразделение, организация | заведующий отделом аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ |
| Телефон служебный (с кодом) / мобильный (с кодом) | (+37517) 396 44 09 / (+37529) 601 39 25 |
| Контактный e-mail | remsens@mail.ru |
| Мартинов Антон Олегович | Научный руководитель НИР 1 |
| Ученая степень, ученое звание | кандидат физико-математических наук |
| Структурное подразделение, организация | Старший научный сотрудник лаборатории дистанционной фотометрии отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ |
| Телефон служебный (с кодом) / мобильный (с кодом) | (+37517) 396 07 73 / (+37529) 329 68 57 |
| Контактный e-mail | antonmartenov@gmail.com |
| Ломако Алексей Андреевич | Научный руководитель НИР 2 |
| Ученая степень, ученое звание | кандидат физико-математических наук |
| Структурное подразделение, организация | Заведующий лабораторией специализированных вычислительных систем отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ |
| Телефон служебный (с кодом) / мобильный (с кодом) | (+375 17) 396 07 73 / (+375 29) 190 65 60 |
| Контактный e-mail | alekseylomako@gmail.com |
| Катковский Леонид Владимирович | Научный руководитель НИР 3 |
| Ученая степень, ученое звание | Доктор физико-математических наук, профессор |
| Структурное подразделение, организация | Заведующий лабораторией дистанционной фотометрии отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ |
| Телефон служебный (с кодом) / мобильный (с кодом) | (+37517) 396 44 09 / (+37529) 615 77 20 |
| Контактный e-mail | katkovskyl@gmail.com |
| Козлова Елена Ивановна | Научный руководитель НИР 4 |
| Ученая степень, ученое звание | Кандидат физико-математических наук, доцент |
| Структурное подразделение, организация | Старший научный сотрудник лаборатории специализированных вычислительных систем отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ |
| Телефон служебный (с кодом) / мобильный (с кодом) | (+37517) 209 59 36 / (+37529) 610 83 65 |
| Контактный e-mail | kozlova@bsu.by |

Плановые сроки выполнения НИР

| Начало (год) | 2026 |
| --- | --- |
| Окончание (год) | 2030 |

Сметная стоимость работ (в рублях)

| Всего | 2 825 000,00 |
| --- | --- |
| из них: |  |
| финансирование из средств республиканского бюджета | 2 400 000,00 |
| привлекаемое внебюджетное финансирование (согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от № ) | 425 000,00 |
| в том числе на первый год | 565 000,00 |
| из них: |  |
| финансирование из средств республиканского бюджета | 480 000,00 |
| привлекаемое внебюджетное финансирование | 85 000,00 |

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель задания		_________________ Б.И. Беляев

Приложение 1

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

ОБОСНОВАНИЕ

включения проекта задания в государственную программу научных исследований

4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» на 2026-2030 годы

(подпрограмма 4.1. «Интеллектуальные информационные и космические технологии»)

Наименование, сроки выполнения, научный руководитель и заместитель научного руководителя задания.

Наименование задания: «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли».

Срок выполнения задания: 2026 – 2030 годы.

Научный руководитель задания: Беляев Борис Илларионович, заведующий отделом аэрокосмических исследований научно-исследовательского учреждения «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь, доктор физико-математических наук, профессор.

Заместитель научного руководителя задания: Ломако Алексей Андреевич, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией специализированных вычислительных систем отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ.

Цель и задачи задания; соответствие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026-2030 годы; актуальность, научная новизна и практическая значимость решаемой проблемы.

Целью задания является разработка комплекса перспективных методов, алгоритмов, специализированной аппаратуры и программно-аппаратных средств для высокоэффективного получения и обработки данных дистанционного зондирования Земли и атмосферы (ДЗЗ) с борта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и малых космических аппаратов (МКА) в целях оперативного мониторинга территорий, обнаружения объектов, классификации типов местности, прогнозирования геофизических и техногенных угроз, а также подготовки операторов для работы в условиях, приближенных к реальным.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующий основные задачи:

- Разработка новых эффективных методов совместного анализа данных синхронных трехуровневых съемок (земля-БПЛА-МКА) и контроля параметров МКА по данным других уровней съемок.

- Создание интеллектуальных систем бортовой обработки данных ДЗЗ в реальном времени для БПЛА и МКА, обеспечивающих сжатие информационного потока за счет экспресс-анализа и выделения целевой информации непосредственно на носителе.

- Разработка специализированных методов: расчета оптических сигналов на верхней границе атмосферы с учетом помехи бокового подсвета; определения параметров атмосферы; атмосферной коррекции с использованием спектральных каналов корректируемых данных с целью их использования для обработки аэрокосмических измерений при мониторинге атмосферы и поверхности Земли.

- Исследование и создание тренажерных комплексов на основе технологий виртуальной реальности для подготовки и тренировки операторов специализированной аппаратуры ДЗЗ с учетом психофизиологического воздействия и отработки действий в смоделированных оперативных ситуациях.

Цель задания соответствует следующим приоритетным направлениям «1. Цифровые технологии и искусственный интеллект» и «2. Инновационные технологии в промышленности» Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларуси от 01.04.2025 № 135.

Повышение точности мониторинга земной поверхности невозможно без комплексного анализа данных разноуровневых съемок. Одновременное наличие данных трехуровневой съемки (наземной, с БПЛА и космической) создает уникальную возможность для построения более точных и надежных моделей состояния окружающей среды. Однако ключевой проблемой, сдерживающей реализацию этого потенциала, является отсутствие эффективных методов для их совместного анализа и взаимной верификации.

В условиях Беларуси, с ее сложными гетерогенными ландшафтами (смешанные леса, обширные сельхозугодья, сеть малых водных объектов), это ограничение проявляется особенно остро. У традиционных подходов, опирающихся на данные одного уровня, встречаются сложности с решениями таких задач, как оперативное обнаружение изменений или детальная классификация объектов. Разработка новых методов совместной обработки синхронных трехуровневых данных позволит не только повысить достоверность конечных продуктов обработки данных, но и решить фундаментальную задачу контроля параметров спутниковых систем, что критически важно для создания надежных систем мониторинга. Применение методов глубокого обучения открывает новые возможности для автоматизации анализа мультиспектральных данных, позволяя решать сложные задачи: от детектирования облачности над специфическими поверхностями (снег, водные объекты) до точной классификации подтипов лесов. Это является необходимым шагом для перехода к принципиально новому уровню качества данных, востребованных в интересах управления национальными ресурсами.

В связи с последними событиями на международной арене беспилотные летательные аппараты (БЛА) и малые космические аппараты (наноспутники) получили серьезный толчок к развитию. В результате этого общемировой тенденцией стало увеличение количества производимых экземпляров продукции такого типа. Одним из недостатков использования БЛА на сегодняшний день является высокая длительность интеллектуальной обработки данных, регистрируемых такими аппаратами, для тематического анализа. Одним из решений такой проблемы может быть внедрение модулей бортовой обработки информации. Этот подход актуален и для наноспутников, так как при его использовании количество передаваемой на поверхность Земли информации может быть существенно уменьшено, что в свою очередь позволит использовать менее мощные радиопередатчики с уменьшенной массой и габаритами.

Несмотря на активное формирование аналогичных подходов в данной отрасли в мировой науке, развитие таких технологий на базе научных учреждений Республики Беларусь является важным этапом цифровой трансформации белорусского государства и способствует обеспечению технологического суверенитета, что согласуется с Указом Президента Республики Беларусь «О пятилетке качества» от 17 января 2025 г. № 31.

Атмосфера вносит свои искажения в коэффициенты яркости поверхности при их измерении со спутников за счёт рассеяния и поглощения солнечного света. Восстановление истинных значений коэффициента яркости поверхности по значениям, измеренным из космоса, является важнейшим этапом предварительной обработки спутниковой информации, позволяющим использовать установленные взаимосвязи коэффициентов отражения объектов с их параметрами состояния.

Для атмосферной коррекции необходимо либо априори знать характеристики атмосферы из других источников, либо восстановить их из самих спутниковых данных. Восстановление характеристик атмосферы (особенно её аэрозольной компоненты) возможно с хорошей точностью только над достаточно тёмными поверхностями, где вклад атмосферы в спутниковый сигнал достаточно велик. В случае же ярких поверхностей восстановление параметров атмосферы из спутниковых данных с высокой точностью невозможно. Поэтому для атмосферной коррекции актуальны методы, использующие только корректируемые данные над любыми поверхностями.

Для тестирования различных методов атмосферной коррекции необходимы высокоточные данные решения прямой задачи атмосферной оптики (расчет сигналов на спутнике) при заданных параметрах поверхности и атмосферы. Измеренные из космоса изображения не годятся для этой цели ввиду их зашумленности и неизвестности точных значений альбедо (КСЯ) поверхности Земли. Указанная задача решается на основе разработок специализированных методов расчета излучения на верхней границе атмосферы (компьютерная эмуляция спутниковых изображений) с учетом помехи бокового подсвета.

Учет помехи бокового подсвета очень важен при атмосферной коррекции изображений сверхвысокого пространственного разрешения, ввиду значительного вклада в сигнал соседних поверхностей с различным альбедо. Учет этого эффекта предусмотрен при разработке нового быстрого метода атмосферной коррекции для изображений высокого пространственного разрешения.

Мировые тенденции по разработке и внедрению сред виртуальной реальности различного назначения, в том числе обучающих, указывают на актуальность решения задач организации безопасного взаимодействия пользователей с такими средами и системами. Решения на основе виртуальной и дополненной реальности расширяют возможности приобретения навыков и обучения пользователей действиям в различных ситуациях, в том числе потенциально опасных, способны повысить эффективность обучения, обеспечивая при этом безопасность обучаемых.

Подготовка операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли является достаточно трудоемким процессом. Он требует наличия дорогостоящей аппаратуры для обучения. При этом некоторые виды такой аппаратуры могут быть изготовлены в единичных экземплярах, что делает подготовку операторов невозможной во время использования аппаратуры по назначению. Использование среды виртуальной реальности при подготовке операторов научной аппаратуры ДЗЗ позволяет избежать вышеописанных проблем.

Научная новизна заключается:

– разработке методов совместного анализа многоуровневых данных ДЗЗ, а также адаптации и модернизации методов глубокого обучения для решения прикладных задач ДЗЗ в условиях региональных особенностей Республики Беларусь;

– в разработке новых методов и способов высокоэффективной обработки данных дистанционного зондирования Земли для целевой аппаратуры авиационного и космического уровней;

– в разработке новых методов решения прямой задачи оптики атмосферы с учетом помехи бокового подсвета, разработке нового быстрого метода атмосферной коррекции данных сверхвысокого пространственного разрешения с использованием только спектральных каналов корректируемых данных и с учетом помехи бокового подсвета, что обеспечит более надежные и точные дистанционные измерения параметров атмосферы и поверхности Земли;

– в подходе к созданию сцен виртуальной реальности с учетом их воздействия на физическое состояние пользователя, что позволит сделать пребывание обучаемого в виртуальном пространстве более комфортным. Будут также проведены исследования о необходимом и достаточном составе и качестве виртуальных сцен для их использования в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Это позволит

Практическая значимость результатов задания:

– Результаты проведенных исследований могут стать основой для создания инструментов, сочетающих глобальные достижения сферы искусственного интеллекта с локальными потребностями Республики Беларусь. Разработанные методы совместного анализа многоуровневых данных ДЗЗ могут служить основой для создания автоматизированной системы мониторинга природных ресурсов.

– Повышение скорости обработки информации может быть крайне полезно для решения прикладных задач, в которых требуется минимизация сроков получения результата анализа данных, например, для поиска специфических растений в интересах Министерства Внутренних Дел РБ, а также для получения быстрой оценки состояния зоны чрезвычайной ситуации в интересах Министерства Чрезвычайных Ситуаций РБ.

– На основе определения параметров атмосферы и проведения атмосферной коррекции данных будут определены спектральные коэффициенты яркости на уровне Земли со сверхвысоким пространственным разрешением, что повысит качество и информативность спутниковых данных и позволит получать новые данные о состоянии и параметрах различных объектов земной поверхности, в том числе, оценивать влияние на них геофизических и антропогенных процессов.

– Результаты разработки могут быть использованы для разработки обучающих приложений на основе технологий виртуальной реальности для использования в различных учреждениях образования, на предприятиях для обучения персонала и в других учреждениях без существенных ограничений требований к информационно-техническому обеспечению предлагаемой технологии.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета (в рублях); прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств с указанием источников внебюджетного финансирования (в рублях).

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета в целом по заданию составляет 2 400 000,00 рублей, в том числе на первый год 480 000,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 1 составляет 680 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 136 000,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 2 составляет 640 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 128 000,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 3 составляет 700 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 140 000,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 4 составляет 380 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 76 000,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из внебюджетных средств в целом по заданию составляет 425 000,00 рублей, в том числе на первый год 85 000,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 1 составит 120 500,00 рублей, в том числе на 2026 год – 24 100,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 2 составит 113 500,00 рублей, в том числе на 2026 год – 22 700,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 3 составит 124 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 24 800,00 рублей.

Прогнозный объем финансирования из внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 4 составит 67 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 13 400,00 рублей.

Объем внебюджетного финансирования является прогнозным и будет скорректирован для обеспечения соответствия требованиям подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2025 г. № 555.

Количество выполняемых НИР в рамках задания.

Задание состоит из 4 НИР:

Наименование НИР 1: «Разработка методов автоматизированного дешифрирования результатов многоуровневых съемок на основе глубокого обучения для оперативного обнаружения объектов и оценки характеристик местности».

Наименование организации-исполнителя НИР 1: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 1: Мартинов Антон Олегович, старший научный сотрудник лаборатории дистанционной фотометрии отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, кандидат физико-математических наук.

Наименование НИР2: «Создание и исследование интеллектуальных моделей бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени».

Наименование организации-исполнителя НИР 2: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 2: Ломако Алексей Андреевич, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией специализированных вычислительных систем отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ.

Наименование НИР 3: «Разработка состава аппаратуры, расчет и обоснование ее параметров, разработка методик космического эксперимента и обработки данных для исследований пространственно-временных и спектральных характеристик оптических свечений верхних слоев атмосферы из космоса для прогнозирования геофизических катастроф».

Наименование организации-исполнителя НИР 3: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 3: Катковский Леонид Владимирович, заведующий лабораторией дистанционной фотометрии отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

Наименование НИР 4: «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли».

Наименование организации-исполнителя НИР 4: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета Министерства образования Республики Беларусь (финансирует государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 4: Козлова Елена Ивановна, старший научный сотрудник лаборатории специализированных вычислительных систем НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, кандидат физико-математических наук, доцент.

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель задания		_________________ Б.И. Беляев

Приложение 1.1

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

Обоснование

включения научно-исследовательской работы в проект задания «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли»

в государственную программу научных исследований

4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» на 2026-2030 годы

(подпрограмма 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии»)

1. Наименование НИР; сроки выполнения НИР; наименование организации – исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность, наименование государственного заказчика ГПНИ и (или) уполномоченной организации, не являющейся государственным заказчиком ГПНИ, финансирующих выполнение НИР; сведения о научном руководителе НИР (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, ученая степень и звание).

Наименование НИР 1: «Разработка методов автоматизированного дешифрирования результатов многоуровневых съемок на основе глубокого обучения для оперативного обнаружения объектов и оценки характеристик местности».

Срок выполнения НИР 1: 2026 – 2030 годы.

Наименование организации-исполнителя НИР 1 и ее ведомственная подчиненность: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь (финансирует НИР 1 государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 1: Мартинов Антон Олегович, старший научный сотрудник лаборатории дистанционной фотометрии отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, кандидат физико-математических наук.

2. Цель и задачи НИР; соответствие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 – 2030 годы, формы реализации научных исследований (фундаментальные и (или) прикладные).

Целью НИР 1 является разработка методов семантической сегментации спутниковых снимков с использованием глубокого обучения для решения прикладных задач оценки природного состава территорий Республики Беларусь по космических данных, а также для контроля параметров МКА по данным других уровней съемок.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- провести сравнительный анализ в области методов и подходов глубокого обучения; подготовить датасеты для обучения нейронных сетей;

- провести исследование существующих и разработать новые методы (или модифицировать существующие) детектирования облачности на спутниковых мультиспектральных снимках;

- провести исследование существующих и разработать новые методы (или модифицировать существующие) классификации на основе глубокого обучения типов земного покрова на спутниковых мультиспектральных снимках;

- разработать метод совместного анализа данных синхронных трехуровневых съемок для верификации и контроля параметров космической аппаратуры;

- создать программные модули для семантической классификации спутниковых изображений и контроля параметров космической аппаратуры.

Цель НИР 1 соответствует следующим приоритетным направлениям «1. Цифровые технологии и искусственный интеллект» и «2. Инновационные технологии в промышленности» Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларуси от 01.04.2025 № 135.

Планируемые исследования, выполняемые в рамках НИР, относятся к прикладным исследованиям.

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна предлагаемой НИР.

В условиях глобальных климатических изменений и антропогенного воздействия на экосистемы мониторинг природного состава территорий является важным инструментом для устойчивого управления ресурсами. Республика Беларусь, обладающая значительными лесными массивами (покрывающими около 40% территории) и обширными сельскохозяйственными угодьями, остро нуждается в современных методах анализа космических данных для решения задач охраны окружающей среды, оптимизации землепользования и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Традиционные подходы к обработке спутниковых снимков, основанные на спектральных индексах и ручной постобработке, не обеспечивают достаточной точности и оперативности, особенно при работе с гетерогенными ландшафтами и динамическими процессами (сезонные изменения, облачный покров).

Применение методов глубокого обучения открывает новые возможности для автоматизации анализа мультиспектральных данных, позволяя решать сложные задачи: от детектирования облачности над специфическими поверхностями (снег, водные объекты) до точной классификации подтипов лесов. Однако существующие алгоритмы часто не адаптированы к региональным особенностям Беларуси, таким как смешанные лесные массивы, малые водные объекты и интенсивное сельское хозяйство. Разработка специализированных методов, учитывающих эти нюансы, является ключевым шагом для создания инструментов, востребованных в реальных условиях – от планирования лесозащитных мероприятий до прогнозирования урожайности.

Повышение точности мониторинга земной поверхности невозможно без комплексного анализа данных разноуровневых съемок. Одновременное наличие данных трехуровневой съемки (наземной, с БПЛА и космической) создает уникальную возможность для построения более точных и надежных моделей состояния окружающей среды. Однако ключевой проблемой, сдерживающей реализацию этого потенциала, является отсутствие эффективных методов для их совместного анализа и взаимной верификации. Данные разноуровневых съемок также дают возможность провести анализ параметров аппаратуры космического базирования по данных других уровней.

Научная новизна НИР 1 заключается в разработке методов совместного анализа многоуровневых данных ДЗЗ, а также адаптации и модернизации методов глубокого обучения для решения прикладных задач ДЗЗ в условиях региональных особенностей Республики Беларусь.

Для повышения информативности многоуровневых данных по сравнению с одноуровневыми планируется создать методология совместного использования синхронных трехуровневых съемок (земля-БПЛА-МКА) не только для взаимной верификации, но и в качестве источника данных для формирования и дополнения тренировочных выборок.

Повышение эффективности классификации данных ДЗЗ планируется достичь за счет разработки и адаптации нейросетевых архитектур (включая модификации U-Net и DeepLab), ориентированных на работу с мультиспектральными данными. Исследования ориентированы на создание адаптированных архитектур нейронных сетей для семантической сегментации, преодолевающих ограничения, связанные со спецификой региональных ландшафтов Беларуси (высокая фрагментированность, спектральная схожесть классов). Это позволит достичь компромисса между точностью классификации и устойчивостью модели к сезонным изменениям и вариациям освещенности.

Научная новизна в части контроля параметров космической аппаратуры заключается совместного анализа данных заключается в методе выбора  эталонных полигонов на основе наземных и БПЛА-данных.

Практическая значимость результатов НИР 1 заключается в том, что они могут стать основой для создания инструментов, сочетающих глобальные достижения сферы искусственного интеллекта с локальными потребностями Республики Беларусь. Разработанные методы совместного анализа многоуровневых данных ДЗЗ и методы семантической сегментации спутниковых данных могут служить основой для создания автоматизированной системы мониторинга природных ресурсов.

4. Сведения о заинтересованности в результатах выполнения НИР республиканских органов государственного управления, иных государственных органов (организаций), подчиненных Президенту Республики Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, организаций реального сектора экономики (с указанием подтверждающих документов при их наличии).

ОАО «Пеленг» заинтересован в результатах выполнения НИР, что подтверждается письмом поддержки от 21.10.2025.

5. Важнейшие результаты предыдущих исследований по теме НИР; ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние три года авторами проекта по тематике планируемых исследований (с указанием, по возможности, импакт-фактора журнала, в котором опубликована работа); имеющаяся в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и количественный состав предполагаемых исполнителей НИР.

Важнейшие результаты предыдущих исследований по теме НИР 1:

Работы отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, выполняемые в рамках ГПНИ, диссертационных проектов, научно-технических программ и работ по прямым контрактам с зарубежными заказчиками заложили основу для разработки методов анализа спутниковых данных. Накоплен значительный опыт в области обработки мультиспектральных изображений, алгоритмизации задач распознавания объектов и интерпретации геопространственной информации.

В отделе аэрокосмических исследований выполнялись работы по предварительной и тематической обработке данных дистанционного зондирования Земли, получаемых при съемках с борта МКС разработанными отделом системами «ФСС» и «ВСС». Разработаны методы атмосферной коррекции регистрируемых спектров отражения, алгоритмы кластерного анализа на основе метода главных компонент. Созданы программные комплексы по обработке спектральных, мультиспектральных и гиперспектральных данных, позволяющие устранять шумы и влияние атмосферы, а также проводить по специальным сигнатурам обнаружение, идентификацию и классификацию природных и антропогенных объектов.

Реализованные проекты включают адаптацию методов машинного обучения, частью которого является глубокое обучение, для задач классификации земного покрова. Научная база отдела, включая современное оборудование и экспертизу сотрудников в области аэрокосмических технологий, обеспечивает возможность проведения исследований по теме НИР 1.

Наиболее важными научными работами, опубликованными за последние три года сотрудниками отдела по тематике планируемых исследований, являются:

- Классификация состояний усыхания ели обыкновенной на основе спектров отражения / А.О. Мартинов // Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2022. – №3. – С. 26–38.

- Л.В. Катковский, О.О. Силюк, Б.И. Беляев, М.Ю. Беляев, Э.Э. Сармин, И.И. Бручковский, С.И. Гуляева, Г.С. Литвинович, Ю.С. Давидович. Обнаружение усыханий хвойных лесов по авиакосмическим данным. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. №3. С. 88–102.

- Ломако А.А. Методика обработки данных авиационных мультиспектральных измерений для мониторинга состояния отдельных деревьев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 5. С. 9–27.

Более ранние важные публикации по тематике планируемых исследований:

- Классификация водных объектов по спектрам, измеренным с борта МКС в космическом эксперименте «Ураган» / М.Ю. Беляев, Б.И. Беляев, Л.В. Катковский, А.О. Мартинов, Э.Э. Сармин, О.О. Силюк, А.В. Чумаков // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2019. – Т.16, № 6. – С.201–208.

- Программный комплекс тематической обработки гиперспектральных данных дистанционного зондирования Земли / А.О. Мартинов, А.Д. Ширяева, В.А. Иванов, Д.А. Иванов, А.А. Пасенюк, Л.В. Катковский // Электроника инфо. – 2016.  – № 3. – С. 55–59.

Для выполнения НИР будет использован научный потенциал сотрудников отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. В работе примут участие 11 человек (из них 2 доктора наук, 3 кандидата наук и 6 сотрудников без ученой степени), представляющих собой высококвалифицированных специалистов в области дистанционного аэрокосмического зондирования, обработки изображений и спектров для распознавания, классификации и диагностики объектов, разработке программного обеспечения.

6. Планируемые результаты выполнения НИР.

В результате работы по НИР 1 будут разработаны и созданы:

1. методы и программные реализации для детектирования облачности на мультиспектральных спутниковых снимках;

2. методы и программные реализации для классификации типов земного покрова на основе глубокого обучения;

3. методы совместного анализа данных синхронных трехуровневых съемок для верификации спутниковых данных и контроля параметров космической аппаратуры.

Полученные результаты носят прикладной характер (согласно приложению Л СТБ 1080-2011). Однако они не подлежат обязательной коммерциализации в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59, поскольку результаты являются промежуточным этапом исследований и представляют собой научно-методический задел для создания в будущем автоматизированных систем мониторинга. Результаты являются объектами авторского права (программные модули, алгоритмы) и будут использованы для достижения социального эффекта (повышение эффективности управления природными ресурсами, охрана окружающей среды, предотвращение ЧС) и для собственных нужд организации-исполнителя в рамках последующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

7. Возможность использования планируемых результатов НИР в последующем в рамках государственных, научно-технических программ и Государственной программы инновационного развития.

Планируемые результаты НИР 1 являются важной основной для их последующего практического применения в рамках государственных и научно-технических программ. Разработанные методы обработки данных ДЗЗ планируется использовать в качестве научно-методической базы для выполнения НИР и ОКР. Результаты работы могут быть использованы при выполнении государственных и научно-технических программ, связанных с космическими и информационными технологиями, а также программ Союзного государства по разработке и использованию космических средств и технологий.

8. Сведения об участии в реализации НИР в качестве соисполнителей организаций реального сектора экономики, в интересах которых планируется проводить исследования.

В реализации НИР 1 в качестве соисполнителей организации реального сектора экономики участия не принимают.

9. Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и на первый год; прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств в рублях с указанием источников на весь период и на первый год.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 1 составляет 680 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 136 000,00 рублей.

Прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 1 составит 120 500,00 рублей, в том числе на 2026 год – 24 100,00 рублей. Объем внебюджетного финансирования является прогнозным и будет скорректирован для обеспечения соответствия требованиям подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2025 г. № 555.

10. Наименования организаций – соисполнителей работ по договорам с организациями-исполнителями с указанием ведомственной подчиненности и наименований организаций-исполнителей (при наличии).

Организаций-соисполнителей работ по договорам с организацией-исполнителем (НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ) не предусмотрено. Все работы выполняются силами сотрудников Института.

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель НИР 1		_________________ А.О. Мартинов

Приложение 1.2

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

Обоснование

включения научно-исследовательской работы в проект задания «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли»

в государственную программу научных исследований

4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» на 2026-2030 годы

(подпрограмма 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии»)

1. Наименование НИР; сроки выполнения НИР; наименование организации – исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность, наименование государственного заказчика ГПНИ и (или) уполномоченной организации, не являющейся государственным заказчиком ГПНИ, финансирующих выполнение НИР; сведения о научном руководителе НИР (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, ученая степень и звание).

Наименование НИР 2: «Создание и исследование интеллектуальных моделей бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени».

Срок выполнения НИР 2: 2026 – 2030 годы.

Наименование организации-исполнителя НИР 2 и ее ведомственная подчиненность: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь (финансирует НИР 2 государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 2: Ломако Алексей Андреевич, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией специализированных вычислительных систем отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им.  А.Н. Севченко БГУ.

2. Цель и задачи НИР; соответствие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 – 2030 годы, формы реализации научных исследований (фундаментальные и (или) прикладные).

Целью НИР 2 является разработка модели интеллектуальной высокоэффективной системы обработки данных дистанционного зондирования Земли на базе аппаратно-программной платформы отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ для совершенствования подходов к использованию аппаратуры авиационного и космического уровней за счет внедрения новой концепции ускорения обработки данных для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и бортового экспресс-анализа данных для БЛА и малых космических аппаратов (МКА).

Для выполнения запланированных исследований должны быть решены следующие основные задачи:

- разработать концепцию и прототип модуля повышения эффективности обработки данных, регистрируемых с использованием БЛА;

- провести исследование и разработать новые алгоритмы тематической обработки видеопотока в реальном времени на борту БЛА;

- разработать новую архитектуру нейросети для экспресс-анализа данных, регистрируемых с борта БЛА, и провести исследование ее работы;

- провести исследование и разработать новые интеллектуальные алгоритмы бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли, регистрируемых с использованием аппаратуры космического уровня базирования;

- создать программный модуль для бортовой обработки информации при использовании целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли авиационного и космического уровней.

Цель НИР 2 соответствует следующим приоритетным направлениям «1. Цифровые технологии и искусственный интеллект» и «2. Инновационные технологии в промышленности» Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларуси от 01.04.2025 № 135.

Планируемые исследования, выполняемые в рамках НИР, относятся к прикладным исследованиям.

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна предлагаемой НИР.

В условиях роста парков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и развития группировок малых космических аппаратов (МКА) общемировой тенденцией стало увеличение количества исследований, проводимых с аппаратами такого типа. Одним из недостатков использования БЛА на сегодняшний день является высокая длительность интеллектуальной обработки данных, регистрируемых такими аппаратами, для тематического анализа. Одним из решений такой проблемы может быть внедрение модулей бортовой обработки информации. Этот подход актуален и для наноспутников, так как при его использовании количество передаваемой на поверхность Земли информации может быть существенно уменьшено, что в свою очередь позволит использовать менее мощные радиопередатчики с уменьшенной массой и габаритами.

Несмотря на активное формирование аналогичных подходов в данной отрасли в мировой науке, развитие таких технологий на базе научных учреждений Республики Беларусь является важным этапом цифровой трансформации белорусского государства и способствует обеспечению технологического суверенитета, что согласуется с Указом Президента Республики Беларусь «О пятилетке качества» от 17 января 2025 г. № 31.

Научная новизна разработки главным образом заключается в техническом направлении: предлагаются гибридные методы и способы высокоэффективной обработки данных дистанционного зондирования Земли для целевой аппаратуры авиационного и космического уровней. Повышения эффективности планируется достигнуть за счет совмещения подходов по понижению размерности входных данных для интеллектуальной обработки на основе стекленных автоэнкодерных нейросетевых алгоритмов и подходов по обработке двух- и трехмерными сверточными нейросетевыми моделями в условиях работы с жесткими ограничениями бортовых систем. Исследования будут ориентированы на создание архитектуры для преодоления фундаментальных ограничений – достижения компромисса между точностью обработки и вычислительной сложностью в реальном времени на борту.

С точки зрения практической значимости повышение скорости обработки информации может быть крайне полезно для решения прикладных задач, в которых требуется минимизация сроков получения результата анализа данных, например, для поиска специфических растений в интересах Министерства Внутренних Дел РБ, а также для получения быстрой оценки состояния зоны чрезвычайной ситуации в интересах Министерства Чрезвычайных Ситуаций РБ. С точки зрения малых космических аппаратов такая обработка позволит уменьшить количество передаваемой в центры управления информации, что снизит нагрузку на приемо-передающий тракт.

4. Сведения о заинтересованности в результатах выполнения НИР республиканских органов государственного управления, иных государственных органов (организаций), подчиненных Президенту Республики Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, организаций реального сектора экономики (с указанием подтверждающих документов при их наличии).

Результаты выполнения НИР 2 «Создание и исследование интеллектуальных моделей обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени» представляют значительный интерес для ряда государственных органов и организаций реального сектора экономики Республики Беларусь.

Заинтересованность в результатах выполнения задания со стороны УП «Геоинформационные системы» подтверждается официальным письмом, в котором, помимо прочего, отмечается, что цель, задачи и тематика задания соответствует мировым тенденциям развития науки, а новые методы и способы обработки данных могут быть использованы в целевой аппаратуре космического базирования для повышения надежности и точности измерений параметров поверхности Земли.

Потенциальные государственные потребители результатов:

- Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Беларусь: Результаты НИР могут быть использованы для создания систем оперативного мониторинга и оценки последствий чрезвычайных ситуаций (природные и техногенные катастрофы, паводковая обстановка, лесные пожары) в режиме, близком к реальному времени, что крайне важно для своевременного принятия решений и спасения людей.

- Министерство внутренних дел (МВД) Республики Беларусь: Разрабатываемые технологии бортового анализа данных с БЛА актуальны для решения задач поиска специфических растений, охраны правопорядка, поиска пропавших людей, мониторинга критически важных объектов и территорий.

- Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (в части деятельности его подразделений, связанных с картографией и землеустройством), а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство лесного хозяйства могут быть заинтересованы в использовании результатов для автоматизированного мониторинга земель, лесного фонда и экологической обстановки.

Таким образом, результаты планируемой НИР имеют межотраслевой характер и могут быть востребованы как государственными органами для решения задач национальной безопасности и управления, так и коммерческими организациями для создания инновационных, экспортоориентированных продуктов и технологий, что соответствует целям обеспечения технологического суверенитета и инновационного развития Республики Беларусь.

5. Важнейшие результаты предыдущих исследований по теме НИР; ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние три года авторами проекта по тематике планируемых исследований (с указанием, по возможности, импакт-фактора журнала, в котором опубликована работа); имеющаяся в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и количественный состав предполагаемых исполнителей НИР.

Реализация НИР 2 базируется на научно-практических результатах, полученных в отделе аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ в рамках выполнения заданий ГПНИ, проведенных диссертационных исследований и международных проектов. Кроме этого, в лаборатории специализированных вычислительных систем осуществляется научно-исследовательская работа со студентами факультета радиофизики и компьютерных технологий на базе аппаратных и программных средств отдела по темам: распознавание образов, алгоритмы анализа и извлечения структурированных данных, обработка потоков данных, интеллектуальные датчики и сенсоры, микропроцессорные системы. В лаборатории имеется необходимое научное оборудование и высококвалифицированный научно-исследовательский персонал.

Основные результаты работ по заявляемому научному направлению изложены в следующих публикациях:

1. Photospectral Data Obtaining with the Unmanned Aerial Spectrometry Vehicle / A.A. Lamaka, A.V. Gutarau, N.G.Shcherbakou, P.V. Ivuts // Devices and Methods of Measurements. ‒ 2023. ‒ Vol. 14, № 1. ‒ P. 7‒17.

2. Ломако, А. А. Методика обработки данных авиационных мультиспектральных измерений для мониторинга состояния отдельных деревьев / А. А. Ломако // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2023. – Т. 20, № 5. – С. 9–27.

3. Классификация состояний усыхания ели обыкновенной на основе спектров отражения / А.О. Мартинов // Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2022. – №3. – С. 26–38.

Квалификационный уровень и количественный состав предполагаемых исполнителей НИР: в отделе работают высококвалифицированные научные кадры, к выполнению работ планируется привлечь специалистов высшей квалификации (в т. ч. 1 д.т.н., академика НАН РБ, 3 к.ф.-м.н.), 5 сотрудников без ученой степени, в том числе 2 студента БГУ.

6. Планируемые результаты выполнения НИР.

В результате выполнения НИР будут получены следующие планируемые результаты:

- прототип модуля повышения эффективности обработки данных, регистрируемых с борта БПЛА;

- новые алгоритмы и архитектуры гибридных нейросетевых моделей для экспресс-анализа данных ДЗЗ в реальном времени;

- программный модуль для бортовой интеллектуальной обработки информации целевой аппаратуры ДЗЗ авиационного и космического уровней.

Полученные результаты носят прикладной характер (согласно приложению Л СТБ 1080-2011). Однако они не подлежат обязательной коммерциализации в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59, поскольку результаты (прототипы, алгоритмы, программные модули) имеют промежуточный характер и предназначены для апробации концепции и формирования научно-технического задела. Результаты являются объектами авторского права и будут использованы для собственных нужд при выполнении последующих ОКР и создании опытных образцов аппаратуры.

7. Возможность использования планируемых результатов НИР в последующем в рамках государственных, научно-технических программ и Государственной программы инновационного развития.

Планируемые результаты НИР 2 являются фундаментальной основой для создания новых и развития существующих наукоемких технологий в области обработки данных ДЗЗ. Результаты выполненных работ могут быть использованы в последующем в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь – как основа для создания инновационных проектов в области геоинформатики, прецизионного земледелия, экологического мониторинга и интеллектуальных систем управления; в рамках Государственных и научно-технических программ соответствующих направлений, таких как «Космические и информационные технологии», «Цифровая трансформация», «Обеспечение национальной безопасности»; а также в рамках Отраслевых программ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, силовых ведомств (МВД, МЧС, Госкомитет по имуществу) для совершенствования методов мониторинга и оперативного реагирования.

Разрабатываемые алгоритмы и программные модули позволят создать отечественные конкурентоспособные решения для коммерциализации на внутреннем и внешнем рынках, что соответствует целям технологического суверенитета и импортозамещения.

8. Сведения об участии в реализации НИР в качестве соисполнителей организаций реального сектора экономики, в интересах которых планируется проводить исследования.

В реализации НИР 2 в качестве соисполнителей организации реального сектора экономики участия не принимают.

9. Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и на первый год; прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств в рублях с указанием источников на весь период и на первый год.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 2 составляет 640 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 128 000,00 рублей.

Прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 2 составит 113 500,00 рублей, в том числе на 2026 год – 22 700,00 рублей. Объем внебюджетного финансирования является прогнозным и будет скорректирован для обеспечения соответствия требованиям подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2025 г. № 555.

10. Наименования организаций – соисполнителей работ по договорам с организациями-исполнителями с указанием ведомственной подчиненности и наименований организаций-исполнителей (при наличии).

Организаций-соисполнителей работ по договорам с организацией-исполнителем (НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ) не предусмотрено. Все работы выполняются силами сотрудников Института.

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель НИР 2		_________________ А.А. Ломако

Приложение 1.3

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

Обоснование

включения научно-исследовательской работы в проект задания «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли»

в государственную программу научных исследований

4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» на 2026-2030 годы

(подпрограмма 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии»)

1. Наименование НИР; сроки выполнения НИР; наименование организации – исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность, наименование государственного заказчика ГПНИ и (или) уполномоченной организации, не являющейся государственным заказчиком ГПНИ, финансирующих выполнение НИР; сведения о научном руководителе НИР (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, ученая степень и звание).

Наименование НИР 3: «Разработка методов расчета оптических сигналов на спутнике и быстрой атмосферной коррекции данных целевой аппаратуры сверхвысокого разрешения без использования априорных данных о состоянии атмосферы» в проект задания «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли».

Срок выполнения НИР 3: 2026 – 2030 годы.

Наименование организации-исполнителя НИР 3 и ее ведомственная подчиненность: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь (финансирует НИР 3 государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 3: Катковский Леонид Владимирович, заведующий лабораторией дистанционной фотометрии отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

2. Цель и задачи НИР; соответствие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 – 2030 годы, формы реализации научных исследований (фундаментальные и (или) прикладные).

Целью НИР 3 является разработка методов и алгоритмов для решения прямой и обратной задач атмосферной оптики, включая расчет оптических сигналов на верхней границе атмосферы с учетом эффекта бокового подсвета, определение параметров атмосферы и оперативную атмосферную коррекцию данных дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения, в целях повышения точности и надежности мониторинга состояния атмосферы и поверхности Земли.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующий основные задачи:

- провести анализ современных отечественных и зарубежных методов решения прямой и обратной задач атмосферной оптики, определить требования к разрабатываемым методам и алгоритмам для обработки данных ДЗЗ сверхвысокого разрешения;

- разработать новые специализированные методы и алгоритмы расчета оптических сигналов на верхней границе атмосферы (решение прямой задачи) с учетом помехи бокового подсвета для эмуляции спутниковых изображений;

- разработать новые быстрые методы и алгоритмы определения параметров атмосферы и атмосферной коррекции данных ДЗЗ сверхвысокого разрешения, не требующие использования априорных данных о состоянии атмосферы и использующие только спектральные каналы корректируемых данных;

- создать программные модули, реализующие разработанные методы расчета сигналов, определения параметров атмосферы и атмосферной коррекции, и провести их экспериментальную апробацию на модельных и реальных спутниковых данных;

- провести анализ результатов апробации и подготовить методические рекомендации по использованию разработанных методов и программных модулей для обработки аэрокосмических измерений в интересах мониторинга атмосферы и поверхности Земли.

Цель НИР 3 соответствует следующим приоритетным направлениям «1. Цифровые технологии и искусственный интеллект» и «2. Инновационные технологии в промышленности» Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларуси от 01.04.2025 № 135.

Планируемые исследования, выполняемые в рамках НИР, относятся частично к фундаментальным, а частично – к прикладным исследованиям.

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна предлагаемой НИР.

Атмосфера вносит свои искажения в коэффициенты яркости поверхности при их измерении со спутников за счёт рассеяния и поглощения солнечного света. Восстановление истинных значений коэффициента яркости поверхности по значениям, измеренным из космоса, является важнейшим этапом предварительной обработки спутниковой информации, позволяющим использовать установленные взаимосвязи коэффициентов отражения объектов с их параметрами состояния.

Для атмосферной коррекции необходимо либо априори знать характеристики атмосферы из других источников, либо восстановить их из самих спутниковых данных. Восстановление характеристик атмосферы (особенно её аэрозольной компоненты) возможно с хорошей точностью только над достаточно тёмными поверхностями, где вклад атмосферы в спутниковый сигнал достаточно велик. В случае же ярких поверхностей восстановление параметров атмосферы из спутниковых данных с высокой точностью невозможно. Поэтому для атмосферной коррекции актуальны методы, использующие только корректируемые данные над любыми поверхностями.

Для тестирования различных методов атмосферной коррекции необходимы высокоточные данные решения прямой задачи атмосферной оптики (расчет сигналов на спутнике) при заданных параметрах поверхности и атмосферы. Измеренные из космоса изображения не годятся для этой цели ввиду их зашумленности и неизвестности точных значений альбедо (КСЯ) поверхности Земли. Указанная задача решается на основе разработок специализированных методов расчета излучения на верхней границе атмосферы (компьютерная эмуляция спутниковых изображений) с учетом помехи бокового подсвета.

Учет помехи бокового подсвета очень важен при атмосферной коррекции изображений сверхвысокого пространственного разрешения, ввиду значительного вклада в сигнал соседних поверхностей с различным альбедо. Учет этого эффекта предусмотрен при разработке нового быстрого метода атмосферной коррекции для изображений высокого пространственного разрешения.

4. Сведения о заинтересованности в результатах выполнения НИР республиканских органов государственного управления, иных государственных органов (организаций), подчиненных Президенту Республики Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, организаций реального сектора экономики (с указанием подтверждающих документов при их наличии).

Заинтересованность в результатах выполнения НИР выражена в письмах поддержки от ОАО «Пеленг» и от УП «Геоинформационные системы».

5. Важнейшие результаты предыдущих исследований по теме НИР; ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние три года авторами проекта по тематике планируемых исследований (с указанием, по возможности, импакт-фактора журнала, в котором опубликована работа); имеющаяся в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и количественный состав предполагаемых исполнителей НИР.

В отделе аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ на протяжении многих лет ведутся работы по созданию различных систем аэрокосмичекого дистанционного зондирования. Неотъемлемой частью таких работ является разработка структуры и конструкций создаваемой видеоспектральной аппаратуры, проведение расчетов ее параметров, разработка методик авиакосмических измерений и обработки данных.

Разработаны, созданы и внедрены в различных министерствах и ведомствах Республики Беларусь и Российской Федерации приборы высокого спектрального разрешения видимого, ближнего и среднего ИК диапазонов для исследования оптических характеристик различных искусственных и природных объектов и сред из космоса, с авиационных платформ, в наземных и лабораторных условиях. Предложены структурно-функциональные решения и аналитическое обоснование базовых параметров аппаратуры, проведен расчет, проектирование и создание видеоспектральных систем оптического дистанционного зондирования, реализованных при создании аппаратно-программных комплексов авиационного базирования (ВСК-2, АСК-ЧС, АВИС, МКМС-«Мультискан», БЕКАС) и космических систем, таких как «Гемма-2 видео» (орбитальный комплекс «МИР»), научной аппаратуры, работающей в настоящее время на борту Российского сегмента МКС: 1) фотоспектральная система «ФСС» (с июня 2010 г.); 2) «Фотон-гамма» (с февраля 2011 г.); 3) видеоспектральная система «ВСС» (с декабря 2014 г.); 4) системы ориентации видеоспектральной апаратуры «СОВА-1-426» (с декабря 2019 г.).

С помощью разработанного нашими специалистами программного обеспечения регулярно осуществляется предварительная и тематическая обработка данных спектрометрирования земной поверхности, получаемых при съемках с борта МКС системами «ФСС» и «ВСС». На основе проведенных обработки и анализа имеющихся измерений «ФСС» и «ВСС» с борта МКС создана база данных коэффициентов спектральных яркостей (КСЯ), приведенных к поверхности Земли (разработана методика и выполнена атмосферная коррекция спектров).

В рамках программы союзного государства «Космос-НТ" в 2011г. НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ совместно с ИЗМИРАН (РФ) разработал и изготовил экспериментальный образец оптико-радиофизического комплекса (шифр «ОРФК») научной аппаратуры (НА) космического эксперимента (КЭ) «Диагностика», ориентированного на спутниковый мониторинг околоземной среды и эффектов природных и техногенных воздействий. В настоящее время в НИИПФП планируется новая разработка и изготовление оптической НА для запуска на МКС с целью проведения исследований пространственно-временных и спектральных характеристик оптических свечений верхних слоев атмосферы в КЭ «Глобальный мониторинг состояния атмосферы путем измерения интенсивностей эмиссий гидроксила и атомарного кислорода с целью разработки эмпирической модели мезосферы для прогнозирования геофизических катастроф».

Содержание заявляемой НИР включает задачи, решение которых необходимо для разработки указанной НА, создаст теоретическое и методическое обеспечение новой разработки и успешного проведения последующего КЭ и обработки измеренных из комоса данных.

Приводимые ниже публикации авторов проекта хотя относятся к более ранним годам, однако они наиболее важны, поскольку непосредственно относятся к тематике планируемых исследований НИР:

- Беляев Б.И., Катковский Л.В., Хвалей С.В. Расчет параметров спектрофотометрического комплекса для измерения яркости свечений верхней атмосферы из космоса // Журнал прикладной спектроскопии Т. 75, №1, 2008,               С. 125-133.

- Оптическая аппаратура для космического эксперимента «Диагностика» / Беляев Б.И., Катковский Л.В., Крот Ю.А., Роговец А.В., Сосенко В.А., Хомицевич А.Д., Хвалей С.В. 2010. – Космiчна наука i технологiя. – Т. 6, № 2. – С. 35–40.

- Использование научной аппаратуры «Фотоспектральная система» в экспериментах по программе «Ураган» на борту Международной космической станции / Беляев М.Ю. и др. / Сборник научных трудов РКК «Энергия» им. С.П.Королева. Серия XII. Выпуск 1-2, 2011. – С. 233–244.

В отделе имеется вся необходимая научно-исследовательская база. В лаборатории оптико-физических измерений отдела созданы метрологические комплексы «Камея», «Визир», «Вектор» и комплекс фотограмметрических калибровок, на которых проводятся спектрально-энергетические и пространственно-угловые калибровки приборов. На основе этих комплексов аккредитована Госстандартом Республики Беларусь калибровочная лаборатория (BY/112 02.5.0.0012), в которой проводились калибровки целевой космической аппаратуры БелКА, БКА, Канопус-В, а также систем собственных разработок. Разработаны программы, методы и средства метрологической калибровки аппаратуры оптического дистанционного зондирования.

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ имеет лицензию Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь № 03130/381 от 24.09.2020 г. сроком на 5 (пять) лет, в том числе на проведение ОКР по разработке радиоэлектронных и оптических приборов.

Для выполнения НИР будет использован научный потенциал сотрудников отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ. В работе примут участие 11 человек (из них 2 доктора наук, 3 кандидата наук и 6 сотрудников без ученой степени, в том числе 1 студента БГУ), являющиеся высококвалифицированными специалистами в области создания специальной аппаратуры для дистанционного аэрокосмического зондирования, обработки изображений и спектров для распознавания, классификации и диагностики объектов.

6. Планируемые результаты выполнения НИР.

Планируемые результаты НИР 3 не подлежат обязательной коммерциализации в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств», поскольку включают в себя как результаты фундаментальных научных исследований, так и результаты прикладных научных исследований, имеющие промежуточный характер и направленные на достижение социального эффекта.

К результатам фундаментального характера (согласно приложению Л СТБ 1080-2011) относятся новые научные знания, закономерности и алгоритмы, заключающиеся в разработанных методах расчета оптических сигналов на верхней границе атмосферы с учетом помехи бокового подсвета и методах атмосферной коррекции без привлечения априорных данных. Эти результаты расширяют теоретическую базу атмосферной оптики и дистанционного зондирования.

К результатам прикладного характера, имеющим промежуточный характер и направленным на достижение социального эффекта, относятся программные модули, реализующие разработанные алгоритмы, которые являются объектами авторского права, а также методические рекомендации по использованию разработанных методов.

Данные результаты являются промежуточным научно-методическим и программным заделом для последующих опытно-конструкторских работ и создания специализированного программного обеспечения. Их использование направлено на достижение социального эффекта, заключающегося в повышении качества и достоверности спутниковых данных о состоянии окружающей среды, что является основой для улучшения систем мониторинга, прогнозирования природных явлений и принятия управленческих решений в интересах экологической безопасности и рационального природопользования.

7. Возможность использования планируемых результатов НИР в последующем в рамках государственных, научно-технических программ и Государственной программы инновационного развития.

Результаты, запланированные к получению в рамках НИР, будут использованы в рамках последующих государственных научно-технических программ, а также программ с предприятиями оптико-электронной и космической промышленности (в соответствии с заинтересованностью, выраженной в письмах поддержки от ОАО «Пеленг» и УП «ГИС»).

8. Сведения об участии в реализации НИР в качестве соисполнителей организаций реального сектора экономики, в интересах которых планируется проводить исследования.

Участие соисполнителей по данной НИР не планируются.

9. Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и на первый год; прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств в рублях с указанием источников на весь период и на первый год.

Прогнозный объем финансирования из средств государственного бюджета на весь период выполнения НИР 3 составляет 700 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 140 000,00 рублей.

Прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 3 составит 124 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 24 800,00 рублей. Объем внебюджетного финансирования является прогнозным и будет скорректирован для обеспечения соответствия требованиям подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2025 г. № 555.

10. Наименования организаций – соисполнителей работ по договорам с организациями-исполнителями с указанием ведомственной подчиненности и наименований организаций-исполнителей (при наличии).

Участие соисполнителей по данной НИР не планируются.

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель НИР 3		_________________ Л.В. Катковский

Приложение 1.4

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

Обоснование

включения научно-исследовательской работы в проект задания «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли»

в государственную программу научных исследований

4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства» на 2026-2030 годы

(подпрограмма 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии»)

1. Наименование НИР; сроки выполнения НИР; наименование организации – исполнителя НИР и ее ведомственная подчиненность, наименование государственного заказчика ГПНИ и (или) уполномоченной организации, не являющейся государственным заказчиком ГПНИ, финансирующих выполнение НИР; сведения о научном руководителе НИР (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность, ученая степень и звание).

Наименование НИР 4: «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли».

Срок выполнения НИР 4: 2026 – 2030 годы.

Наименование организации-исполнителя НИР 4 и ее ведомственная подчиненность: Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета (НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ) Министерства образования Республики Беларусь (финансирует НИР 4 государственный заказчик программы: Министерство образования Республики Беларусь).

Научный руководитель НИР 4: Козлова Елена Ивановна, старший научный сотрудник лаборатории специализированных вычислительных систем отдела аэрокосмических исследований НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, кандидат физико-математических наук, доцент.

2. Цель и задачи НИР; соответствие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026 – 2030 годы, формы реализации научных исследований (фундаментальные и (или) прикладные).

Целью НИР 4 является исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли с учетом влияния аппаратно-программных особенностей среды виртуальной реальности на психофизиологические характеристики человека.

Для выполнения запланированных исследований должны быть решены следующие основные задачи:

- исследование алгоритмов реализаций пользовательского взаимодействия с виртуальной реальностью, с определением необходимых особенностей разработки сред виртуальной реальности для обучения операторов БЛА;

- разработка методических рекомендаций к системам виртуальной реальности для обеспечения подготовки операторов научной аппаратуры космического уровня базирования;

- разработка аппаратно-программных решений организации сбора данных о поведении пользователя при взаимодействии с виртуальной средой;

- разработка программно-аппаратных механизмов обеспечения безопасности пользователя в виртуальной среде с учетом особенностей влияния этой среды на психофизическое состояние человека;

- разработка обобщенной концепции аппаратно-программного комплекса для обучения операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли с учетом влияния особенностей среды виртуальной реальности на психофизиологические характеристики обучаемых.

Цель НИР 4 соответствует следующим приоритетным направлениям «1. Цифровые технологии и искусственный интеллект» и «2. Инновационные технологии в промышленности» Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 2026 – 2030 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларуси от 01.04.2025 № 135.

Планируемые исследования, выполняемые в рамках НИР, относятся к прикладным исследованиям.

3. Актуальность решаемой проблемы; научная новизна предлагаемой НИР.

Мировые тенденции по разработке и внедрению сред виртуальной реальности различного назначения, в том числе обучающих, указывают на актуальность решения задач организации безопасного взаимодействия пользователей с такими средами и системами. Решения на основе виртуальной и дополненной реальности расширяют возможности приобретения навыков и обучения пользователей действиям в различных ситуациях, в том числе потенциально опасных, способны повысить эффективность обучения, обеспечивая при этом безопасность обучаемых.

Подготовка операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли является достаточно трудоемким процессом. Он требует наличия дорогостоящей аппаратуры для обучения. При этом некоторые виды такой аппаратуры могут быть изготовлены в единичных экземплярах, что делает подготовку операторов невозможной во время использования аппаратуры по назначению. Использование среды виртуальной реальности при подготовке операторов научной аппаратуры ДЗЗ позволяет избежать вышеописанных проблем.

Научная новизна предлагаемого проекта состоит в подходе к созданию сцен виртуальной реальности с учетом их воздействия на физическое состояние пользователя, что позволит сделать пребывание обучаемого в виртуальном пространстве более комфортным. Будут также проведены исследования о необходимом и достаточном составе и качестве виртуальных сцен для их использования в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.

С точки зрения практической значимости результаты разработки могут быть использованы для разработки обучающих приложений на основе технологий виртуальной реальности для использования в различных учреждениях образования, на предприятиях для обучения персонала и в других учреждениях без существенных ограничений требований к информационно-техническому обеспечению предлагаемой технологии.

4. Сведения о заинтересованности в результатах выполнения НИР республиканских органов государственного управления, иных государственных органов (организаций), подчиненных Президенту Республики Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, организаций реального сектора экономики (с указанием подтверждающих документов при их наличии).

Результаты выполнения НИР 4 «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли» представляют значительный интерес для ряда государственных органов и организаций реального сектора экономики Республики Беларусь.

Заинтересованность в результатах выполнения задания со стороны УП «Геоинформационные системы» подтверждается официальным письмом, в котором отмечается, что цель, задачи и тематика задания соответствует мировым тенденциям развития науки и соответствует приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Потенциальные государственные потребители результатов:

- Разрабатываемые интеллектуальные обучающие системы виртуальной реальности могут быть использованы в организациях, подчиненных Министерству обороны Республики Беларусь: для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и других сложных технических систем, позволяя отрабатывать навыки в безопасной, но приближенной к реальности среде, что сокращает затраты на эксплуатацию дорогостоящей техники и повышает качество обучения.

- Технологии VR могут быть применены в организациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Беларусь для тренировки спасателей и операторов систем мониторинга с целью моделирования обстановки реагирования на чрезвычайные ситуации и отработки алгоритмов действий в условиях, максимально приближенных к реальным.

Кроме того, ИТ-компании и разработчики программного обеспечения Республики Беларусь, специализирующиеся на создании образовательных продуктов, симуляторов и решений в области виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, являются потенциальными потребителями результатов НИР. Разработанные алгоритмы, методические рекомендации и программно-аппаратные решения могут быть тиражированы и коммерциализированы для широкого круга задач, выходящих за рамки подготовки операторов ДЗЗ (например, для обучения хирургов, пилотов, промышленных операторов).

Таким образом, результаты НИР 4 носят фундаментальный и прикладной характер и направлены на создание прорывных технологий подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Работа соответствует курсу на цифровизацию образования и промышленности, импортозамещение критических технологий и укрепление кадрового потенциала в сфере обороны и безопасности государства.

5. Важнейшие результаты предыдущих исследований по теме НИР; ссылки на три наиболее важные научные статьи, опубликованные за последние три года авторами проекта по тематике планируемых исследований (с указанием, по возможности, импакт-фактора журнала, в котором опубликована работа); имеющаяся в наличии научно-исследовательская база, квалификационный уровень и количественный состав предполагаемых исполнителей НИР.

За последние 5 лет на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ успешно выполнен ряд работ по разработке сред виртуальной реальности, реконструкции 3-D моделей реальных объектов и внедрения их в виртуальные среды, накоплен достаточный опыт и сформирован кадровый потенциал.

Основные результаты работ по заявляемому научному направлению изложены в следующих публикациях:

- Шан Вэньли, Козлова Е.И. Исследование взаимосвязи между вариабельностью сердечного ритма и выраженностью реакции вестибулярного аппарата человека при погружении в среду виртуальной реальности // Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2024) : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Скакун (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – 357 С. – с. 141 – 144

- A. Kazlova, A. Halavaty, N. Grakova Automation of educational activities within the OSTIS ecosystem // [Open semantic technologies for intelligent systems], Minsk, BGUIR, 2023, pp. 104– 111.

- Козлова Е.И., Шан Вэньли, Гольцев М.В. Структура виртуальной учебной лаборатории в медицинском вузе на основе технологии виртуальной реальности и  трех мерной реконструкции объектов//«Модернизация высшего образования в сторону цифровизации: проблемы, решения, перспективы" сборник материалов республиканской научно-практической конференции, 2 марта 2023 г., Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика Беларусь. С.56-58.

- Анисовец Ю. В. VR-тренажер по тушению пожаров в учебной аудитории/ Ю. В. Анисовец; науч. рук. А. И. Головатый // Интеллектуальные, сенсорные и мехатронные системы-2024 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов (по материалам студенческих научно-технических конференций) / Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Интеллектуальные и мехатронные системы» ; редкол.: В. А. Гулай, А. В. Дубовик; сост. Е. А. Богданова. – Минск : БНТУ, 2024. – С. 84-89.

- Макейкова, М. С. Разработка фактур поверхностей для 3d-моделей зданий в виртуальной среде/ М. С. Макейкова ; науч. рук. А. И. Головатый // Интеллектуальные, сенсорные и мехатронные системы-2024 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов (по материалам студенческих научно-технических конференций) / Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Интеллектуальные и мехатронные системы» ; редкол.: В. А. Гулай, А. В. Дубовик; сост. Е. А. Богданова. – Минск : БНТУ, 2024. – С. 113-117.

- Манцевич, А. В. Парольная аутентификация в виртуальной реальности/ А. В. Манцевич; науч. рук. А. И. Головатый // Интеллектуальные, сенсорные и мехатронные системы-2024 [Электронный ресурс] : сборник научных трудов (по материалам студенческих научно-технических конференций) / Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Интеллектуальные и мехатронные системы» ; редкол.: В. А. Гулай, А. В. Дубовик; сост. Е. А. Богданова. – Минск : БНТУ, 2024. – С. 118-124.

Квалификационный уровень и количественный состав предполагаемых исполнителей НИР 4: в отделе работают высококвалифицированные научные кадры, к выполнению работ планируется привлечь специалистов высшей квалификации (в т. ч. 1 д.т.н., академик НАН Б, 2 к.ф.-м.н.), 5 сотрудников без ученой степени, в том числе 2 студентов из числа обучающихся на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ.

6. Планируемые результаты выполнения НИР.

В результате выполнения НИР будут получены следующие планируемые результаты:

- алгоритмы и методические рекомендации по организации пользовательского взаимодействия и обеспечению безопасности в средах VR;

- аппаратно-программные решения для сбора данных о поведении пользователя и обеспечения его безопасности в VR-среде;

- обобщенная концепция аппаратно-программного комплекса для обучения операторов аппаратуры ДЗЗ.

Полученные результаты носят прикладной характер (согласно приложению Л СТБ 1080-2011). Однако они не подлежат обязательной коммерциализации в соответствии с частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59, поскольку результаты являются объектами авторского права (алгоритмы, программные решения, методики) и направлены на достижение социального эффекта (повышение качества и безопасности обучения, цифровизация образования, укрепление кадрового потенциала). Кроме того, результаты носят промежуточный характер и представляют собой основу для будущей разработки тиражируемых обучающих комплексов и коммерческих VR-приложений.

7. Возможность использования планируемых результатов НИР в последующем в рамках государственных, научно-технических программ и Государственной программы инновационного развития.

Планируемые результаты НИР 4 «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли» обладают значительным потенциалом для последующего использования в рамках различных государственных и научно-технических программ, а также Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь.

Разработанные алгоритмы и программно-аппаратные комплексы могут быть востребованы в рамках ГНТП «Цифровые технологии и роботизированные комплексы» (подпрограмма «Цифровые технологии в индустрии, социальной сфере и государственном управлении»). Результаты НИР могут стать основой для создания современных систем обучения и тренировки операторов сложных технических комплексов.

Результаты могут быть предложены для включения в план научно-исследовательских работ Евразийской экономической комиссии в рамках сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза, поскольку предлагают инновационные методы обучения с использованием иммерсивных технологий.

В рамках Государственной программы инновационного развития разработанные технологии могут стать основой для создания инновационных стартапов в области образовательных технологий с потенциалом коммерциализации на рынках стран Евразийского экономического союза.

8. Сведения об участии в реализации НИР в качестве соисполнителей организаций реального сектора экономики, в интересах которых планируется проводить исследования.

В реализации НИР 4 в качестве соисполнителей организации реального сектора экономики участия не принимают.

9. Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета в рублях на весь период выполнения НИР и на первый год; прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств в рублях с указанием источников на весь период и на первый год.

Прогнозный объем финансирования из средств республиканского бюджета на весь период выполнения НИР 4 составляет 380 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 76 000,00 рублей.

Прогнозный объем привлекаемых внебюджетных средств на весь период выполнения НИР 4 составит 67 000,00 рублей, в том числе на 2026 год – 13 400,00 рублей. Объем внебюджетного финансирования является прогнозным и будет скорректирован для обеспечения соответствия требованиям подпункта 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2025 г. № 555.

10. Наименования организаций – соисполнителей работ по договорам с организациями-исполнителями с указанием ведомственной подчиненности и наименований организаций-исполнителей (при наличии).

Организаций-соисполнителей работ по договорам с организацией-исполнителем (НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ) не предусмотрено. Все работы выполняются силами сотрудников Института.

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель НИР 4		_________________ Е.И. Козлова

Приложение 2

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

сметной стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета по заданию «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли»

(срок выполнения: 2026-2030 годы)

| № п.п. | Наименование статей затрат | Всего, рублей | На первый год, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие изделия | 10 133,95 | 2 488,99 |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| 3. | Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ |  |  |
| 4. | Заработная плата исследователей и разработчиков | 1 236 347,39 | 244 108,10 |
| 5. | Взносы (отчисления) на социальное страхование | 421 470,83 | 83 216,45 |
| 6. | Служебные командировки исследователей и разработчиков | 48 356,76 | 14 827,02 |
| 7. | Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 8. | Прочие прямые затраты | 3 700,00 | 1 100,00 |
| 9. | Общепроизводственные затраты/ косвенные расходы (затраты) | 679 991,07 | 134 259,44 |
| 10. | Итого себестоимость | 2 400 000,00 | 480 000,00 |
| 11. | Управленческие расходы |  |  |
| 12. | Всего затрат | 2 400 000,00 | 480 000,00 |
|  | ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) | 2 400 000,00 | 480 000,00 |
|  | Привлекаемое внебюджетное финансирование | 425 000,00 | 85 000,00 |

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Научный руководитель задания		_________________ Б.И. Беляев

Приложение 2.1

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

сметной стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета по научно-исследовательской работе «Разработка методов автоматизированного дешифрирования результатов многоуровневых съемок на основе глубокого обучения для оперативного обнаружения объектов и оценки характеристик местности»

(срок выполнения: 2026-2030 годы)

| № п.п. | Наименование статей затрат | Всего, рублей | На первый год, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие изделия | 3 234,05 | 1 078,02 |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| 3. | Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ |  |  |
| 4. | Заработная плата исследователей и разработчиков | 349 933,31 | 68 695,49 |
| 5. | Взносы (отчисления) на социальное страхование | 119 292,27 | 23 418,29 |
| 6. | Служебные командировки исследователей и разработчиков | 14 027,04 | 4 675,68 |
| 7. | Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 8. | Прочие прямые затраты | 1 050,00 | 350,00 |
| 9. | Общепроизводственные затраты/ косвенные расходы (затраты) | 192 463,33 | 37 782,52 |
| 10. | Итого себестоимость | 680 000,00 | 136 000,00 |
| 11. | Управленческие расходы |  |  |
| 12. | Всего затрат | 680 000,00 | 136 000,00 |
|  | ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) | 680 000,00 | 136 000,00 |
|  | Привлекаемое внебюджетное финансирование | 120 500,00 | 24 100,00 |

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Главный бухгалтер

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 	_________________ Л.М. Шкадаревич

Научный руководитель НИР 1		_________________ А.О. Мартинов

Приложение 2.2

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

сметной стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета по научно-исследовательской работе «Создание и исследование интеллектуальных моделей обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени»

(срок выполнения: 2026-2030 годы)

| № п.п. | Наименование статей затрат | Всего, рублей | На первый год, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие изделия | 2 771,45 | 461,91 |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| 3. | Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ |  |  |
| 4. | Заработная плата исследователей и разработчиков | 330 048,84 | 65 894,69 |
| 5. | Взносы (отчисления) на социальное страхование | 112 513,65 | 22 463,50 |
| 6. | Служебные командировки исследователей и разработчиков | 12 089,19 | 2 737,83 |
| 7. | Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 8. | Прочие прямые затраты | 1 050,00 | 200,00 |
| 9. | Общепроизводственные затраты/ косвенные расходы (затраты) | 181 526,87 | 36 242,07 |
| 10. | Итого себестоимость | 640 000,00 | 128 000,00 |
| 11. | Управленческие расходы |  |  |
| 12. | Всего затрат | 640 000,00 | 128 000,00 |
|  | ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) | 640 000,00 | 128 000,00 |
|  | Привлекаемое внебюджетное финансирование | 113 500,00 | 22 700,00 |

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Главный бухгалтер

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 	_________________ Л.М. Шкадаревич

Научный руководитель НИР 2		_________________ А.А. Ломако

Приложение 2.3

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

сметной стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета по научно-исследовательской работе «Разработка методов расчета оптических сигналов на спутнике и быстрой атмосферной коррекции данных целевой аппаратуры сверхвысокого разрешения без использования априорных данных о состоянии атмосферы»

(срок выполнения: 2026-2030 годы)

| № п.п. | Наименование статей затрат | Всего, рублей | На первый год, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие изделия | 2 995,28 | 599,06 |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| 3. | Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ |  |  |
| 4. | Заработная плата исследователей и разработчиков | 360 636,57 | 71 064,18 |
| 5. | Взносы (отчисления) на социальное страхование | 122 941,01 | 24 225,78 |
| 6. | Служебные командировки исследователей и разработчиков | 14 027,04 | 4 675,68 |
| 7. | Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 8. | Прочие прямые затраты | 1 050,00 | 350,00 |
| 9. | Общепроизводственные затраты/ косвенные расходы (затраты) | 198 350,10 | 39 085,30 |
| 10. | Итого себестоимость | 700 000,00 | 140 000,00 |
| 11. | Управленческие расходы |  |  |
| 12. | Всего затрат | 700 000,00 | 140 000,00 |
|  | ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) | 700 000,00 | 140 000,00 |
|  | Привлекаемое внебюджетное финансирование | 124 000,00 | 24 800,00 |

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Главный бухгалтер

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 	_________________ Л.М. Шкадаревич

Научный руководитель НИР 3		_________________ Л.В. Катковский

Приложение 2.4

к заявке на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

сметной стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета по научно-исследовательской работе «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли»

(срок выполнения: 2026-2030 годы)

| № п.п. | Наименование статей затрат | Всего, рублей | На первый год, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы и комплектующие изделия | 1 133,17 | 350,00 |
| 2. | Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей |  |  |
| 3. | Специальное оборудование для научных и экспериментальных работ |  |  |
| 4. | Заработная плата исследователей и разработчиков | 195 728,67 | 38 453,74 |
| 5. | Взносы (отчисления) на социальное страхование | 66 723,90 | 13 108,88 |
| 6. | Служебные командировки исследователей и разработчиков | 8 213,49 | 2 737,83 |
| 7. | Работы и услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 8. | Прочие прямые затраты | 550,00 | 200,00 |
| 9. | Общепроизводственные затраты/ косвенные расходы (затраты) | 107 650,77 | 21 149,55 |
| 10. | Итого себестоимость | 380 000,00 | 76 000,00 |
| 11. | Управленческие расходы |  |  |
| 12. | Всего затрат | 380 000,00 | 76 000,00 |
|  | ИТОГО сметная стоимость (по бюджету) | 380 000,00 | 76 000,00 |
|  | Привлекаемое внебюджетное финансирование | 67 000,00 | 13 400,00 |

Директор

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ	_________________ П.В. Кучинский

МП

Главный бухгалтер

НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 	_________________ Л.М. Шкадаревич

Научный руководитель НИР 4		_________________ Е.И. Козлова

Приложение 3

к форме заявки на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

План работ на 2026–2030 годы

| Наименование ГПНИ. Наименование подпрограммы ГПНИ. Наименование задания. Сроки начала и окончания работ | Содержание годовых этапов НИР, включаемых в задание | Организации – исполнители задания. Научный руководитель задания; заместитель научного руководителя задания. Количество исполнителей задания. Научные руководители каждой НИР в рамках задания | Финансирующая организация. Прогнозная стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПНИ 4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства», подпрограмма 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии» на 2026-2030 годы «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли» 2026 – 2030 гг. | НИР 1 «Разработка методов автоматизированного дешифрирования результатов многоуровневых съемок на основе глубокого обучения для оперативного обнаружения объектов и оценки характеристик местности» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Исследование методов и подходов глубокого обучения применительно к задаче анализа мультиспектральных снимков. Создание датасетов для обучения нейронных сетей (2026 год). - Исследование и разработка новых методов (или модификация уже существующих) детектирования облачности на спутниковых мультиспектральных снимках (2027 год). - Исследование и разработка новых методов (или модификация уже существующих) классификации на основе глубокого обучения типов земного покрова на спутниковых мультиспектральных снимках (2028 год). - Разработка метода совместного анализа данных синхронных трехуровневых съемок для верификации и контроля параметров спутниковых измерений (2029 год). - Создание программных модулей для семантической классификации спутниковых изображений и контроля параметров космической аппаратуры (2030 год). НИР 2 «Создание и исследование интеллектуальных моделей бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Разработка концепции и прототипа модуля повышения эффективности обработки данных, регистрируемых с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) (2026 год). - Разработка и исследование алгоритмов тематической обработки видеопотока в реальном времени на борту БЛА (2027 год). - Разработка и исследование архитектуры нейросети для экспресс-анализа данных, регистрируемых с борта БЛА (2028 год). - Разработка и исследование интеллектуальных алгоритмов бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли, регистрируемых с использованием аппаратуры космического уровня базирования (2029 год). - Создание программного модуля для бортовой обработки информации при использовании целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли авиационного и космического уровней (2030 год). НИР 3 «Разработка методов расчета оптических сигналов на спутнике и быстрой атмосферной коррекции данных целевой аппаратуры сверхвысокого разрешения без использования априорных данных о состоянии атмосферы» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Разработка состава и конструкции научной аппаратуры (спектрального комплекса - СК) с обоснованием схемы построения и принципа работы СК для установки на МКС либо на низкоорбитальном спутнике (2026 год). - Расчет и обоснование требуемых энергетических, спектральных и временных параметров СК для обеспечения надежной регистрации спектральных и пространственных распределений свечений гидроксила, атомарного кислорода и других атмосферных газов как с борта МКС, так и со спутника (2027 год). - Разработка методики проведения КЭ и организации работ (схемы и алгоритмы измерений) с применением СК (2028 год). - Разработка методик обработки и использования космических измерений свечений верхней атмосферы с целью мониторинга состояния верхней атмосферы (с учетом эффектов глобального потепления), определения параметров атмосферы в области термопаузы для выявления тенденций развития глобальных климатических изменений и предсказания возможных землетрясений (2029 год). - Анализ получаемых данных и разработка рекомендаций по проведению будущих оптических измерений из космоса и использования получаемых данных для оценки эффектов глобального потепления прогнозирования геофизических катастроф (2030 год). НИР 4 «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Исследование алгоритмов реализаций пользовательского взаимодействия с виртуальной реальностью, с определением необходимых особенностей разработки сред виртуальной реальности для обучения операторов БЛА (2026 год). - Разработка методических рекомендаций к системам виртуальной реальности для обеспечения подготовки операторов научной аппаратуры космического уровня базирования (2027 год). - Разработка аппаратно-программных решений организации сбора данных о поведении пользователя при взаимодействии с виртуальной средой (2028 год). - Разработка программно-аппаратных механизмов обеспечения безопасности пользователя в виртуальной среде с учетом особенностей влияния этой среды на психофизическое состояние человека (2029 год). - Разработка обобщенной концепции аппаратно-программного комплекса для обучения операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли с учетом влияния особенностей среды виртуальной реальности на психофизиологические характеристики обучаемых (2030 год). | НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ д.ф.-м.н. Беляев Б.И. (научный руководитель) к.ф.-м.н. Ломако А.А. (заместитель) академик – 1 д.н. – 2 к.н. – 5 б.с. – 17 к.ф.-м.н. Мартинов А.О. (научный руководитель НИР 1) к.ф.-м.н. Ломако А.А. (научный руководитель НИР 2) д.ф.-м.н. Катковский Л.В. (научный руководитель НИР 3) к.ф.-м.н. Козлова Е.И. (научный руководитель НИР 4) | Средства республиканского бюджета: Минобразование 2 400 000,00 Привлекаемые внебюджетные средства: НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 425 000,00 |

Директор НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ								       _ П.В. Кучинский

Научный руководитель задания									                  _ Б.И. Беляев

Приложение 4

к форме заявки на проведение государственной научной экспертизы проекта задания в государственную программу научных исследований

План работ на 2026 год

| Наименование ГПНИ. Наименование подпрограммы ГПНИ. Наименование задания. Сроки начала и окончания работ | Содержание годовых этапов НИР, включаемых в задание | Организации – исполнители задания. Научный руководитель задания; заместитель научного руководителя задания. Количество исполнителей задания. Научные руководители каждой НИР в рамках задания | Финансирующая организация. Прогнозная стоимость работ (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПНИ 4 «Интеллектуальные информационные и космические технологии, безопасность человека, общества и государства», подпрограмма 4.1 «Интеллектуальные информационные и космические технологии» на 2026-2030 годы «Системы и методы высокоэффективного получения и обработки аэрокосмических данных дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли» 2026 – 2030 гг. | НИР 1 «Разработка методов автоматизированного дешифрирования результатов многоуровневых съемок на основе глубокого обучения для оперативного обнаружения объектов и оценки характеристик местности» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Исследование методов и подходов глубокого обучения применительно к задаче анализа мультиспектральных снимков. Создание датасетов для обучения нейронных сетей. НИР 2 «Создание и исследование интеллектуальных моделей бортовой обработки данных дистанционного зондирования Земли в режиме реального времени» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Разработка концепции и прототипа модуля повышения эффективности обработки данных, регистрируемых с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА). НИР 3 «Разработка методов расчета оптических сигналов на спутнике и быстрой атмосферной коррекции данных целевой аппаратуры сверхвысокого разрешения без использования априорных данных о состоянии атмосферы» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Разработка состава и конструкции научной аппаратуры (спектрального комплекса - СК) с обоснованием схемы построения и принципа работы СК для установки на МКС либо на низкоорбитальном спутнике. НИР 4 «Исследование и разработка алгоритмов организации пользовательского взаимодействия со средой виртуальной реальности интеллектуальных обучающих систем при подготовке операторов научной аппаратуры дистанционного зондирования Земли» (срок выполнения 2026–2030 годы, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ): - Исследование алгоритмов реализаций пользовательского взаимодействия с виртуальной реальностью, с определением необходимых особенностей разработки сред виртуальной реальности для обучения операторов БЛА. | НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ д.ф.-м.н. Беляев Б.И. (научный руководитель) к.ф.-м.н. Ломако А.А. (заместитель) академик – 1 д.н. – 2 к.н. – 5 б.с. – 17 к.ф.-м.н. Мартинов А.О. (научный руководитель НИР 1) к.ф.-м.н. Ломако А.А. (научный руководитель НИР 2) д.ф.-м.н. Катковский Л.В. (научный руководитель НИР 3) к.ф.-м.н. Козлова Е.И. (научный руководитель НИР 4); | Средства республиканского бюджета: Минобразование 480 000,00 Привлекаемые внебюджетные средства: НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ 85 000,00 |

Директор НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ									 П.В. Кучинский

Научный руководитель задания											 Б.И. Беляев